## 2 кв-л 2023г (1)
ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММ ЗЕМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2023ГОД
№ п/п |  | Код бюджетной классификации расходов (4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено с начала года, тыс.руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Муниципальное управление на 2020-2025 годы |  | 7184.5 | 7615.9 | 3551.5 | 4064.4
| Подпрограмма 1. Организация и осуществление мероприятий в сфере ГО и ЧС, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Землянского сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 1.1 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Землянского сельского поселения |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Землянского сельского поселения. |  |  |  |  | 0
| Подпрограмма 2. Оказание социальной помощи на территории Землянского сельского поселения |  | 672 | 672 | 306.8 | 365.2
| Мероприятие 2.1 Назначение и выплата пенсии за выслугу (доплаты к пенсии) лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы, отдельным категориям пенсионеров |  | 672 | 672 | 306.8 | 365.2
Мероприятие 2.2 пособия, компенсации и иные социальные выплаты
| Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности образовательных учреждений |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3.1 Содержание учреждений общего образования, расположенных на территории Землянского сельского поселения |  |  |  |  | 0
| Содержание учреждений дошкольного образования на территории Землянского сельского поселения |  |  |  |  | 0
| Подпрогамма 4.Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 6512.5 | 6943.9 | 3244.7 | 3699.2
| Мероприятие 4.1 Обеспечение непрерывности и эффективности деятельности органов местного самоуправления Землянского сельского поселения |  | 6228.3 | 6659.7 | 3103.1 | 3556.6
| Мероприятие 4.2 Обеспечение деятельности национальной обороны |  | 283.2 | 283.2 | 141.6 | 141.6
| Мероприятие 4.3. Обслуживание государственного и муниципального долга |  | 1 | 1 |  | 1
| Мероприятие 4.4 Обеспечение проведения выборов |  |  |  |  | 0
| Подпрограмма 5. Утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Внесение изменений в генеральный план поселения |  |  |  |  | 0
2 | «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды на 2014-2019 годы» |  | 6609 | 7873.1 | 1475.3 | 6397.8
| Подрограмма 1. Организация в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения. |  | 2240.5 | 2240.4 | 781.6 | 1458.8
| Мероприятие 1.1.Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов. |  | 1166.5 | 1166.4 | 185
| Мероприятие 1.2.Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения. |  | 1074 | 1074 | 596.6 | 477.4
| Мероприятие 1.3.Прием в муниципальную собственность безхозных гидротехнических сооружений для организации безопасной эксплуатации и поддержания их в рабочем состоянии |  |  |  |  | 0
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Землянского сельского поселения». |  | 4368.5 | 5632.7 | 693.7 | 4939
| Мероприятие 2.1. Организация проведения субботников. |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.2.Содержание и уборка кладбищ. |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.3.Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию. |  |  |  |  | 0
| Меропритие 2.4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старовозрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений, создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения. |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.5. Организация работ по расчистке и благоустройству расположенных на территории поселения родников, рек, водоемов и прилегающих к ним зон. |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.6.Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории Землянского сельского поселения |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 2.7. Прочие мероприятия по благоустройству. |  | 4368.5 | 5632.7 | 693.7 | 4939
| Подпрограмма 3. "Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2019 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 3.1. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 3.2. Замена светильников в бюджетных учреждениях на энергоэффективные |  |  |  |  | 0
3 | «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы |  | 9985.4 | 21600.6 | 8650.8 | 12949.8
| Меропритие 1.1.Развитие автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктовЗемлянского сельского поселения |  | 9985.4 | 21600.6 | 8650.8 | 12949.8
| Мероприятие 1.2.Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  | 0
| Мероприятие 1.3Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Землянского сельского поселения |  |  |  |  | 0
4 | «Развитие культуры и спорта на 2014-2019 годы» |  | 6181 | 6181 | 3322.3 | 2858.7
| Подпрограмма1. Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 6181 | 6181 | 3322.3 | 2858.7
| Мероприятие 1.1.Финансовое обеспечение подведомственных учреждений |  | 2666 | 2666 | 1772.9 | 893.1
| Мероприятие 1.2. Выполнение мероприятий, направленных на реализацию Указ президента от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сельских клубах» |  | 3515 | 3515 | 1549.4 | 1965.6
0
| ВСЕГО |  | 29959.9 | 43270.6 | 16999.9 | 26270.7
| Главный бухгалтер |  |  | С.Н.Псарева
Наименование муниципальной программы,подпрограммы мероприятий