Сведения о показателях (индикаторах) муниципальных программ

Землянского сельского поселения Семилукского муниципального района

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения |  | Плановые значения показателей за 2024г | Фактические значения показателей за 2024г | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Муниципальное управление » |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение недоимки по налоговым и неналоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет | % |  | 36 | 50,1 | Снижение недоимки по местным налогам= сумма недоимки на 01.01.24г-1423,7 сумма недоимки 01.01.25г-709,9делим на недоимку на 01.01.24г- умножаем на 100%=50,1% |
| 2 | Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Землянского сельского поселения, доля выполнения плана по доходам | % |  | 100 | 105,9 | Согласно годового отчета за 2024г исполнено доходов на сумму 14780,6т.р делим на утвержденную сумму по бюджету 13957 умножаем на 100%=105,9% |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 «Организация и осуществление мероприятий в сфере ГО и ЧС, обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества населения, погибшего и травмированного при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах | % |  | 100 | 100 | В 2024 году чрезвычайных ситуаций не было |
|  | Увеличение количества населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах | % |  | 100 | 100 | В 2024 году чрезвычайных ситуаций не было |
|  | Наличие возможности населению осуществлять вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Да/нет |  | да | да | Есть возможность осуществлять вызов 112 |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 «Оказание социальной помощи» |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение и выплата пенсии за выслугу (доплаты к пенсии) лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы, отдельным категориям пенсионеров | % |  | 100 | 100 | По годовому отчету выплата пенсии исполнена на сумму-858,8 т.р, утверждено по бюджету 858,9т.р=100% |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Землянском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
|  | - Количество оказанных администрацией поселения информационно-консультационных услуг субъектам МСП | ед |  | 0 | - |  |
|  | Популяризация предпринимательской деятельности, создание предпринимательской среды. |  |  |  | - |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы бюджета сельского поселения на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя сельского поселения | руб. |  | 1137 | 1136 | Расходы на содержание органов местного самоуправления составили 5678,3 рублей, численность жителей за 2024 год составила 4995 человек Приказ Росстата №410 от 27.09.2011 г Форма 1-МБ |
| 2 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | % |  | 95 | 99,6 | По годовому отчету Исполнение расходов по программам составило 9496,7т.р ,плановое значение 9529,4 что составляет 99,6 реализации программ |
| 3 | Своевременность предоставления отчетности | да, нет |  | да | да | Отчеты предоставляются своевременно |
| 4 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | да, нет |  | да | да | Просроченная задолженность отсутствует согласно годового отчета |
|  | ПРОГРАММА «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды » |  |  |  |  |  |
|  | Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади | % |  | 50 | 50 | Благоустроили 250 кв.м делим на общую площадь благоустроенной территории 500 кв.м х 100%=50% |
|  | Подпрограмма 1 «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения». |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года | % |  | 61,8 | 61,8 | Количество светильников 670 х 0,08(расстояние между опорами)=53,6протяженность освещенных улиц, 86,7- общая протяженность улиц Дп= 53,6/86,7 х 100=61,8% |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории». |  |  |  |  |  |
|  | Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади. | % |  |  | 50 | Благоустроили 250 кв.м делим на общую площадь благоустроенной территории 500 кв.м х 100%=50% |
|  | Площадь озелененных территорий в сельских населенных пунктах | Кв.м |  | 500 | 500 | Высажено 132 дерева |
|  | Подпрограмма 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления электрической энергии | Тыс.квт |  | 145 | 145 | Утверждено лимитов на потребление электроэнергии по договору №13107 от 09.01.24г |
|  | Расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | квч |  | 9818 | 9818 | Согласно актов выполненных услуг |
|  | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | Тыс.руб |  | 108 | 108 | Согласно Счетов-фактур |
|  | Объем финансирования из местного бюджета по мероприятиям энергоэффективности и развитию энергетики | Тыс.руб |  | 75 | 75 | Согласно годового отчета за 2024г |
|  | ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км |  | 123,18 | 123,18 | Общая протяженность автомобильных дорог 123,18 км |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % |  | 85 | 45,8 | Протяженность автомоб.дорог не отвечающих нормативным требованиям 56,463 км делим на общую протяженность автомобильных дорог 123,18 и умножаем на 100% =45,8% |
|  | Доля населённых пунктов поселения, имеющих круглогодичный доступ к автомобильной дороге с твердым покрытием. | % |  | 100 | 100 | 19 населенных пунктов имеют круглогодичный доступ к автомобильной дороге с твердым покрытием делим на 19 населенных пунктов всего в поселении х 100%=100% |
|  | Количества рейсов по расписанию. | рейсов |  | 16 | 16 |  |
|  | ПРОГРАММА «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета Землянского сельского поселения на культуру в расчете на 1 жителя | руб |  | 1503 | 1496 | Фактические Расходы на культуру за 2024 г 7472,9/численность жителей4995=1496 |
|  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с прошлым годом) | % |  | 0 | 0 | В 2024 г участников досуга 102 человек, в 2023 году было102 участника, увеличение участников досуга 0 |
|  | Реализация Указа президента от 07.05.2012 г №597 О государственной социальной политики» в сельских клубах. | % |  | 100 | 100 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона в 2024 году - 100%. |

Главный бухгалтер								С.Н.Псарева